## Tabela 1
Correção dos Itens Solicitados | [6 empty] | Correçao da Administração
ITEM | UNID. | QUANT. | PL. ORÇAMENTO |  | PL DO ADITIVO |  |  |  |  | ADT INICIAL |  | ADT CORRIGIDO
ITEM | UNID. | QUANT. | UN. S/BDI | TOTAL S/BDI | UN. S/BDI | TOTAL S/BDI | ITEM | UNID. | QUANT. | QTDE INICIAL | QTDE TOTAL | QTDE INICIAL | QTDE TOTAL
6.5.1 | M | 578 | 6.743 | 3897.4805 | 6.743 | 3897.4805 | 1.1.1 | H | 420 | 82 | 502 | 72 | 492
6.6.1 | M | 56.7 | 45.1214 | 2558.3842 | 45.1214 | 2558.3842 | 1.1.2 | H | 1050 | 203 | 1253 | 181 | 1231
6.7.1 | M2 | 267.57 | 36.2022 | 9686.6324 | 36.2022 | 9686.6324 | 1.1.3 | H | 2460 | 480 | 2940 | 423 | 2883
6.7.2 | M2 | 157.86 | 43.382 | 6848.2808 | 43.382 | 6848.2808
6.7.3 | M3 | 25.89 | 316.6567 | 8198.2418 | 316.6567 | 8198.2418
6.7.4 | M2 | 208.6 | 36.1652 | 7544.0665 | 36.1652 | 7544.0665
6.8.1 | M2 | 55.05 | 45.8764 | 2525.4957 | 45.8764 | 2525.4957
6.9.1 | M2 | 65.895 | 123.5732 | 8142.8536 | 123.5732 | 8142.8536
8.4.1 | M2 | 656 | 11.9835 | 7861.1924 | 11.9835 | 7861.1924
8.4.2 | M2 | 830.26 | 8.9118 | 7399.0905 | 8.9118 | 7399.0905
12.1.1 | UNID. | 4 | 21.9464 | 87.7854 | 21.9464 | 87.7854
13.2.2 | KG | 250 | 6.1435 | 1535.8749 | 6.1435 | 1535.8749
13.3.3 | KG | 32 | 5.6846 | 181.9068 | 5.6846 | 181.9068
13.3.4 | KG | 29 | 8.6971 | 252.2166 | 8.6971 | 252.2166
13.5.5 | KG | 233 | 4.145 | 965.7877 | 4.145 | 965.7877
13.3.6 | M3 | 3.88 | 235.9622 | 915.5333 | 235.9622 | 915.5333
13.3.7 | M3 | 3.88 | 18.5933 | 72.1422 | 18.5933 | 72.1422
13.4.8 | M2 | 407.56 | 100.6054 | 41002.7192 | 100.6054 | 41002.7192
13.7.7 | M2 | 27.76 |  |  | 100.61 | 2792.9336
14.2.3 | M | 136.43 | 46.0392 | 6281.1332 | 46.0392 | 6281.1332
14.8.1 | UNID. | 1 | 7330.2756 | 7330.2756 | 7330.2756 | 7330.2756
0
0
0
0
0
0

## Composiçao
Correção das composiçoes
ITEM |  | UNID. | QUANT. | COMPOSIÇÃO |  | PL DO ADITIVO |  |  | PL DO ADITIVO
ITEM |  | UNID. | QUANT. | ATUAL ADMINISTRAÇÃO | SUGESTAO GERAOP | UN. S/BDI | TOTAL S/BDI | BDI | UN. C/BDI | TOTAL C/BDI
21.3 | ENTRADA TELEFONICA | [8 empty] | 592.758
21.3.2 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,ALUMINIO, DN 75 MM (3''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P" | UN. | 7 | SMS 54 | SMS 54 | 49.03 | 343.21 | -10% | 44.127 | 308.889
21.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | UN. | 1 | SMS 47 | SMS 47 | 315.41 | 315.41 | -10% | 283.869 | 283.869
22 | HIDOSSANITARIO - ESGOTO/PLUVIAL/CONECÇOES | [8 empty] | 911.664
22.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN. | 52 | SMS 55 | SMS 55 | 19.48 | 1012.96 | -10% | 17.532 | 911.664
23 | ESTRUTURAL - PILARES - RECUPERAÇÃO DOS PILARES EXISTENTES | [6 empty] | -10% |  | 4520.88
23.1 | FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15 CM | UN. | 208 | SMS 47 | SMS 47 | 24.15 | 5023.2 | -10% | 21.735 | 4520.88
26 | GRADIL DE FECHAMENTO | [8 empty] | 45787.2933
26.1 | PORTAO DE FERRO PT-5 - PORTÃO 3 OBRA 1,60 * 2,10M | M2 | 3.36 | SMS 58 | SMS 58 | 300.05 | 1008.168 | -10% | 270.045 | 907.3512
26.2 | PORTAO DE FERRO PT-8 - PORTÃO DE CORRER | M2 | 19.11 | SMS 59 | SMS 59 | 602.93 | 11521.9923 | -10% | 542.637 | 10369.7931
26.3 | TRECHO 1 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 14,95 COM 9 POSTES | UN. | 1 | SMS 60 | SMS 60 | 5638.35 | 5638.35 | -10% | 5074.515 | 5074.515
26.4 | TRECHO 2 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 5,8 COM 4 POSTES - | UN. | 1 | SMS 62 | SMS 62 | 2357.54 | 2357.54 | -10% | 2121.786 | 2121.786
26.5 | TRECHO 3 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=3, 75 COM 4 POSTES - | UN. | 1 | SMS 63 | SMS 63 | 1877.83 | 1877.83 | -10% | 1690.047 | 1690.047
26.6 | TRECHO 4 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 04 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 6,15 COM 4 POSTES - DOIS VÃOS IGUAIS | UN. | 1 | SMS 64 | SMS 64 | 4836.5 | 4836.5 | -10% | 4352.85 | 4352.85
26.7 | TRECHO 5 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=1,53 - L= 16,00 COM 8 POSTES - | UN. | 1 | SMS 65 | SMS 65 | 3358.04 | 3358.04 | -10% | 3022.236 | 3022.236
26.8 | TRECHO 6 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 04 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 7,50 COM 4 POSTES | UN. | 1 | SMS 66 | SMS 66 | 2690.92 | 2690.92 | -10% | 2421.828 | 2421.828
26.9 | TRECHO 7 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=18,65 COM 9 POSTES - | UN. | 1 | SMS 67 | SMS 67 | 6548.65 | 6548.65 | -10% | 5893.785 | 5893.785
26.10 | TRECHO 8 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=22,05 COM 10 POSTES - | UN. | 1 | SMS 68 | SMS 68 | 7651.77 | 7651.77 | -10% | 6886.593 | 6886.593
26.11 | TRECHO 9 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=5,20 COM 2 POSTES - | UN. | 1 | SMS 69 | SMS 69 | 1761.82 | 1761.82 | -10% | 1585.638 | 1585.638
26.12 | TRECHO 10 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=3,75 COM 3 POSTES - | UN. | 1 | SMS70 | SMS 70 | 1623.19 | 1623.19 | -10% | 1460.871 | 1460.871

## Administração
Detalhamento sobre os serviços - Inicial e Acrescido (com valor original) |  | BDI NORMAL | BDI REDUZIDO |  | TOTAL
VALOR INICIAL COM BDI |  | 1516785.42 | 169801.03 |  | 1686586.45
VALOR SUPRIMIDO |  | -83817.83 | 0 |  | -83817.83
VALOR REPROGRAMADO / REPLICADO - SERVIÇOS QUE EXISTIA NA PLANILHA ORIGINAL |  | 169702.1067 | 3462.05 |  | 173164.1567
VALOR ADITIVADO |  | 173391.6758 |  |  | 173391.6758
VALOR ADITIVADO FINAL DAS ALTERAÇÕES (RETIRADO, REPROGRAMADO E ADITIVADO) |  | 259275.9525 | 3462.05 |  | 262738.0025
% EM RELAÇÃO AO CONTRATO SUPRIMIDO |  |  |  |  | -4.97%
VALOR FINAL DO ADITIVO |  |  |  |  | 346555.8325
% EM RELAÇÃO AO CONTRATO |  |  |  |  | 20.55%
VALOR FINAL REPROGRAMADO/ADITIVADO - TOTAL |  | 1776061.3725 | 173263.08 |  | 1949324.4525
CÁLCULO DO ACRÉSCIMO DA ADMINISTRAÇÃO - Detalhamento sobre os serviços da Administração -
| Administração Local | 117953.46 | 6.994%
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO | 1686586.45 | 100%
| VALOR TOTAL SEM A ADMINISTRAÇÃO | 1568632.99 | 93.01%
| , | 244359.68 |  | 93% |  | Percentual mão de obra | 106825.2 | % | 18391.17 | VALOR $ HORA | Nº DE HORAS
| Valor total do aditivo | 262750.85 |  | 100% |  | ENGENHEIRO CIVIL | 35893.2 | 33.6% | 6179.4216 | 85.46 | 72.3078
| ADMINISTRAÇÃO | 18391.17 |  | 6.999% |  | ENCARREGADO | 30219 | 28.29% | 5202.5437 | 28.78 | 180.7694
[6 empty] | VIGIA NOTURNO | 40713 | 38.11% | 7009.2048 | 16.55 | 423.5169