## Demo medições
[5 empty] | Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  | DATA O.S.: 01/09/2020
[5 empty] | Demonstrativo das Medições |  |  |  | VALOR CONTRATO (R$): | 1686586.45
EMPRESA: AWR CONSTRUCÕES EIRELI |  |  |  |  | OBRA: CSF RIVIERA - CONJUNTO RIVIERA |  |  |  | VIGÊNCIA: 360 dias
CONTRATO Nº: 574/2020 |  |  |  |  | OBRA-PROCESSO: BEE 18009 |  | ENDEREÇO: AV. LIBERDADE C/ RUA 18 C/ AV. PERIMENTRAL CINCO CONJ. RIVIERA GOIANIA GOIAS CEP 74805-010
TERMOS ADITIVOS:
4º TA de Prazo
MEDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIÇÃO |  |  |  | Nº DA MEDIÇÃO | Valor do Serviço R$ | VALOR MED. (R$) | Glosa R$ | Valor Pago R$ | SALDO CONTRATUAL (R$) | Nº PROCESSO
Nº | Periodo de Referencia | Empresa | Data da emissão da NF
1 | 01/09 a 30/09/20 | ARW | 2020-11-19 | 1ª | 66343.41 | 66343.41 |  | 66343.41 | 1620243.04 | Bee 18009
2 | 01/10 a 31/10/20 | ARW | 2020-11-19 | 2ª | 15382.57 | 15806.01 | 423.44 | 15382.57 | 1604437.03 | Bee 18009
3 | 01/11 a 30/11/20 | ARW | 2020-12-02 | 3ª | 133060.2 | 133060.2 |  | 133060.2 | 1471376.83 | Bee 18009
4 | 01/12 a 31/12/20 | ARW | 2021-01-08 | 4ª | 220989.13 | 220989.13 |  | 220989.13 | 1250387.7 | Bee 18009
5 | 01/01 a 31/01 | ARW | 2021-02-05 | 5ª | 103778.36 | 103778.36 |  | 103778.36 | 1146609.34 | Bee 18009
6 | 02/02 a 28/02 | ARW | 2021-03-08 | 6ª | 99284.5 | 99284.5 |  | 99284.5 | 1047324.84 | Bee 18009
7 | 01/03a31/03 | ARW | 2021-04-14 | 7ª | 184594.07 | 184594.07 |  | 184594.07 | 862730.77 | Bee 18009
8 | 01/04 a 30/04 | ARW | 2021-05-07 | 8ª | 147018.07 | 147018.07 |  | 147018.07 | 715712.7 | Bee 18009
9 | 01/05 a 31/05 | ARW | 2021-06-11 | 9ª | 72629.12 | 72629.12 |  | 72629.12 | 643083.58 | Bee 18009
10 | 01-06 a 30/06 | ARW | 2021-07-12 | 10ª | 35675.28 | 35675.28 |  | 35675.28 | 607408.3 | Bee 18009
11 | 01/07 a 31/07 | ARW | 2021-08-04 | 11ª | 165663.15 | 165663.15 |  | 165663.15 | 441745.15 | Bee 18009
12 | 01/08 a 31/08 | ARW | 2021-09-01 | 12ª | 45416.78 | 37794.44 |  | 37794.44 | 403950.71 | Bee 18009
13
14
| TOTAL |  |  |  | 1289834.64 | 1282635.74 | 423.44 | 1282212.3
Valor atual do Contrato (R$): |  |  |  |  | 1686586.45
Valor executado (R$): |  |  |  |  | 1282212.3
Saldo Contratual (R$): |  |  |  |  | 404374.15
Saldo Orçamentário (R$): |  |  |  |  | 404374.15
403950.71